## ExportFile
№ п/п Факт | Состояние | № док. заказ | Участок сборки основной готова к сбоке | 1.1. Склад основной остатки компл. | 1.2. Склад основной перемещ. компл. | 1.3. Склад основной перемещ. узлы | 2.1. Сборка ПФ остатки компл. | 2.2. Сборка ПФ собраны узлы | 3.1. Сборка ПЛАСТИК остатки компл. | 3.2. Сборка ПЛАСТИК собраны узлы | 4.1. Сборка Hypalon остатки компл. | 4.2. Сборка Hypalon сборка | 5.1. Сборка Upholstery остатки компл. | 5.2. Сборка Upholstery сборка | 6.1. Сборка Лодка остатки компл. | 6.2. Сборка Лодка ост. узел Hypalon | 6.3. Сборка Лодка ост. узел Teak | 6.4. Сборка Лодка остатки узлы - корпус | 6.5. Сборка Лодка остатки Upholstery | 6.6. Сборка Лодка остатки мотор | 6.7. Сборка Лодка остатки опции | Дата план | № п/п План | Kunden | Тип НДС | CIN Nr. | Model | ~Farbe | Engine | Engine Nr. | Ladenpreis site | *Total LP (Basis + Opt) | Сумма ск. (итого) | Сумма ск. (% осн.) | Сумма ск. (% доп.) | Сумма ск. (% опц.) | Скидка (ввод) | ***Total LP (ввод) | ***Total LP (расчет) | Transport site | Total LP | Total LP + Vat | Время обслуж., ч. | % скидки | % скидки (доп.) | Начало сборки | Продажа | Примечание
1 | Планируется | № 127 от 30.05.2023 | [19 empty] | 2023-05-30 | 3 | Zone Marine | EU | DE-AGLB0002E023 | 355C | ICE WHITE / NEPTUNE GREY | Rotax 903 |  | 0 | 41186.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8913.12 | 32273.36 | 32273.36 | 0 | 32273.36 | 32273.36 |  |  |  | 2023-05-30
2 | В заказе (узлы) | № 6437 от 13.11.2023 | НЕТ | 25 из 130 | 0 из 25 | 0 из 3 | 100 из 300 | 0 из 3 | 100 из 300 | 0 из 3 | 0 из 3 | 0 из 1 | 3 из 3 | 0 из 1 | 0 из 15 | 1 из 1 | 1 из 1 | 0 из 4 | 0 из 1 | 0 из 1 | 0 из 0 | 2024-02-13 | 12 | NUMAN DEMİRAĞ | Non-EU | DE-AGLG0001L023 | 400C | NEPTUNE CARBON / Off white carbon | Rotax 903 HO |  | 60765 | 56865 | 5686.5 | 4120 | 0 | 1566.5 |  |  | 51178.5 | 600 | 51778.5 | 51778.5 |  | 10 |  | 2023-11-13
4 | Готова | № 4871 от 28.05.2023 | Completed | [18 empty] | 2023-05-28 | 1 | Amadeus-yachting GmbH | EU | DE-AGLD0 | 280 | ICE WHITE / NEPTUNE GREY | Rotax 903 |  | 22920 | 22570 | 5191.1 | 4588.5 | 0 | 602.6 | 80.5 | 17298.4 | 17298.4 | 350 | 17648.4 | 17648.4 |  | 23 |  | 2023-05-28
5 | Планируется | № 5079 от 28.05.2023 | [19 empty] | 2023-05-28 | 2 | Ludmila Vaisberg | EU | DE-AGLE0001E023 | 360D | BLACK CARBON / Off white carbon | FNM 110 |  | 52290 | 49930 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5480 | 55410 | 55410 | 350 | 55760 | 55760 |  | 0 | 0 | 2023-05-28
10 | Собран (узел) | № 6254 от 18.06.2023 | НЕТ | 5 из 10 | 30 из 35 | 1 из 3 | 10 из 30 | 2 из 3 | 11 из 30 | 1 из 3 | 0 из 0 | 1 из 1 | 0 из 0 | 1 из 1 | 20 из 30 | 1 из 1 | 1 из 1 | 3 из 3 | 1 из 1 | 1 из 1 | 3 из 3 | 2024-04-10 | 13 | AZUR SERVICE MARINE | EU | DE-AGLD0002F023 | 280 | BLACK CARBON / NEPTUNE CARBON | Rotax 903 |  | 30697 | 28512 | 6557.76 | 4588.5 | 0 | 1969.26 |  |  | 21954.24 | 485 | 22439.24 | 22439.24 |  | 23 |  | 2023-06-18
13 | Планируется | № 140 от 12.07.2023 | [19 empty] | 2023-07-12 | 6 | MTY Service LDA | EU | DE-AGLC0026G323 | 330C | ICE WHITE / NEPTUNE GREY | Rotax 903 HO |  | 0 | 31950 | 7348.5 | 7256.5 | 0 | 92 | -681.45 | 25282.95 | 25282.95 | 0 | 25282.95 | 25282.95 |  | 23 |  | 2023-07-12
14 | Собран (узел) | № 5567 от 19.07.2023 | НЕТ | 0 из 20 | 130 из 130 | 2 из 3 | 0 из 300 | 2 из 3 | 10 из 300 | 2 из 3 | 3 из 3 | 0 из 1 |  | 0 из 1 | 0 из 30 | 0 из 1 | 0 из 1 | 0 из 4 | 0 из 1 | 0 из 1 | 0 из 3 | 2023-10-19 | 11 | OCCASION CENTER MAASTRICHT VOF | EU | DE-AGLA0001G023 | 305C | ICE WHITE / BLACK CARBON | Rotax 903 HO |  | 34565 | 33680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17680 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 |  |  |  | 2023-07-19
15 | Собран (узел) | № 142 от 26.07.2023 | НЕТ | 0 из 150 | 100 из 100 | 3 из 3 | 0 из 0 | 3 из 3 | 2 из 0 | 3 из 3 | 3 из 3 | 0 из 1 |  | 0 из 1 | 0 из 40 | 0 из 1 | 0 из 1 | 1 из 4 | 1 из 1 | 0 из 1 | 6 из 6 | 2023-07-30 | 8 | Zone Marine | EU | DE-AGLA0033G323 | 305C | ICE WHITE / NEPTUNE GREY | Rotax 903 HO |  | 0 | 32910 | 7569.3 | 6555 | 0 | 1014.3 |  |  | 25340.7 | 677.6 | 26018.3 | 26018.3 |  | 23 |  | 2023-07-26 |  | 419,2
16 | Планируется | № 143 от 26.07.2023 | [19 empty] | 2023-07-26 | 7 | Zone Marine | EU | DE-AGLB0027G323 | 355C | pure white / | Rotax 903 HO |  | 0 | 40980 | 9425.4 | 8142 | 0 | 1283.4 |  |  | 31554.6 | 0 | 31554.6 | 31554.6 |  | 23 |  | 2023-07-26 |  | 395
17 | Планируется | № 5389 от 26.09.2023 | [19 empty] | 2023-09-26 | 9 | United Marine Management | Non-EU | DE-AGLC0025I323 | 330C | Yellow ORO NB / MILITARY GREY | Rotax 903 HO |  | 39420 | 39990 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39990 | 0 | 39990 | 39990 |  |  |  | 2023-09-26
18 | Планируется | № 145 от 26.09.2023 | [19 empty] | 2023-09-26 | 10 | Brodarska jahtni Servis d.o.o. | EU | asd | 305C | ICE WHITE / NEPTUNE GREY | Rotax 903 HO |  | 0 | 28720 | 6605.6 | 6555 | 0 | 50.6 |  |  | 22114.4 | 0 | 22114.4 | 22114.4 |  | 23 |  | 2023-09-26
[31 empty] | 315433 | 503254.48 | 59243.61 | 50982.5 | 0 | 8261.11 | 25097.27 | 190506.11 | 418913.6 | 3647.6 | 422561.2 | 422561.2 | 0