## Лист1
Список вопросов для внедрения WMS
Н/Н | Текущие вопросы по WMS | Ответственное лицо со стороны Алана | Решение вопроса | Мероприятия по решению вопроса со стороны Антон Довганин KAPELOU | Окончательное решение вопроса | Предварительный срок выполнения
1 | Какой сервер использовать для сервера отчётов? | Федорец В. | Предоставите виртуальную среду для установки ОС с нашей стороны | Что подразумевается здесь под виртуальной средой? На серверах WMS виртуализация не используется. Технически возможно, например, на сервер приложений установить Oracle VirtualBox, и под ним создать вирт. машину сервера печати и отчетов. Но это решение не обеспечивает отказоустойчивости |  | 2019-07-16
2 | Нам устанавливать сервер отчётов на готовую операционную систему предоставленную Алан или устанавливать её самим? | Федорец В. | Будем пробовать устанавливать сами, с вашей стороны понадобятся исходники и инструкция |  |  | 2019-07-16
3 | Какая версия операционной системы будет развёрнута на сервере отчётов? | Федорец В. | Windows Ser 2019 x64 | Мы не тестировали работу компонентов сервера отчетов под WinServer 2019. Крайняя версия ОС, под которой EXPI работает - Win Server 2012 |  | 2019-07-16
4 | В случае установки операционной системы сервера отчётов нашими силами необходима лицензия для Windows. Просим предоставить. | Федорец В. | Лицензии нет |  |  | 2019-07-16
5 | Какая скорость канала между основной парой серверов (БД и приложений) и резервной парой серверов (БД и приложений)? | Федорец В. | Локальная сеть скорость порта 1 Гб/с | Вопрос по скорости сети задавался несколько иной: какая скорость _канала_ между основной и резервной тех. площадками? 1Гбит/с по всему пути? Или есть участки с меньшим пропусканием? |  | 2019-07-16
6 | Когда будет закуплено радиооборудование и развернута радиосеть? | Федорец В./ снабжение | Нет |  |  | 2019-07-15
7 | Когда будут закуплены терминалы сбора данных? | Федорец В./Кувалдина И./Бабич А./ снабжение | Заявка была предоставлена, на следующей неделе |  |  | 2019-07-12
8 | Когда будет возможность начать использовать в тестовом режиме радио терминалы и какое будет установлено программное обеспеченье на этих терминалах для взаимодействия с WMS? | Федорец В. |  | Уточнение – какие будут закуплены терминалы, и какая там будет стоять ОС. Мы рассматривали ранее Zebra MC330M-GI3HA2RW. |  | 2019-07-16
9 | Какое решение по формированию отчетности – вью/аксесс (мое предложение)/кристал репортс? | Федорец В./Бабич А. | Рассматриваем, на сейчас думаем что Аксесс, но предлагайте… |  |  | 2019-07-16
10 | Какое решение по интеграции с бицербой (интеграция/нет интеграции)? | Климентьев К./Кувалдина И./Малахова Т./Федорец В./снабжение | Интеграция с Бицербой согласно ТЗ Антона, программное обеспечение прописывает Климентьев Константин. Необходимость только в лицензии. | ТЗ | Интеграция с Бицербой согласно ТЗ Антона, программное обеспечение прописывает Климентьев Константин. Необходимость только в лицензии. | 03.07.2019 (для отправки данных о полученном весе и отправки в WMS нужен сервер)
11 | Прошу предоставить актуальные данные по приходам (в разрезе SKU) и расходам (в разрезе сетевик/не сетевик/филиал). Т.к. изначально расчеты формировались в конце 2017 на оборот конца 2018года. Необходимо перепроверить нагрузки по состоянию на сейчас. Если есть ожидания по товарообороту на конец года тоже их предоставить. | Бабич А. |  |  | Предоставлено | 2019-07-02
12 | Прошу предоставить актуальные данные по товарным остаткам на начало и конец июня в разрезе SKU, а также данные дня с максимальным остатком в июне (тоже по SKU) | Бабич А. |  |  | Предоставлено | 2019-07-03
13 | Прошу уточнить кто является руководителем проекта со стороны Алан. Это основное лицо по ВСЕМ вопросам проекта с Вашей стороны, располагающее полной информацией по проекту. Определенное время эти функции выполняла Татьяна, уточните ситуацию на сейчас. | Кувалдина И.В. |  |  |  | 2019-07-03
14 | СОЛВО повторно буянит по поводу обратного DNS. Запуск WMS без полноценной работы DNS фактически невозможен. Это техническое требование для корректной работы подсистем серверов. Да, можно вручную занести имена и адреса всех серверов в локальные hosts-файлы. Но это нужно будет сделать на _всех_ компьютерах сети, как-либо взаимодействующих с серверами WMS. И далее придется вручную же поддерживать актуальность и единообразность hosts-файлов. Клиент готов поступить таким образом??? Просьба пояснить, в чем состоит проблема с обратными зонами DNS? Это базовый функционал DNS. Зоны вида x.y.z.in-addr.arpa поддерживаются любым известным мне ПО сервера имен. | Федорец В. |  | В сети 192.168.0.0/24 обратная зона 0.168.192.in-addr.arpa есть, и записи в ней правильные: [root@wms-db-1 ~]# for ip in 192.168.0.{181..192}; do host -t ANY $ip; done 181.0.168.192.in-addr.arpa domain name pointer wms-db-1-ipmi.alan.dp.ua. 183.0.168.192.in-addr.arpa domain name pointer wms-db-2-ipmi.alan.dp.ua. 184.0.168.192.in-addr.arpa domain name pointer wms-app-2-ipmi.alan.dp.ua. 185.0.168.192.in-addr.arpa domain name pointer wms-db-1.alan.dp.ua. 186.0.168.192.in-addr.arpa domain name pointer wms-app-1.alan.dp.ua. 187.0.168.192.in-addr.arpa domain name pointer wms-db.alan.dp.ua. 188.0.168.192.in-addr.arpa domain name pointer wms-db-2.alan.dp.ua. 189.0.168.192.in-addr.arpa domain name pointer wms-app-2.alan.dp.ua. Что мешает аналогичным образом настроить зону 251.168.192.in-addr.arpa?192.0.168.192.in-addr.arpa domain name pointer wms-dev-0-ipmi.alan.dp.ua.191.0.168.192.in-addr.arpa domain name pointer wms-dev-0.alan.dp.ua.190.0.168.192.in-addr.arpa domain name pointer wms-app.alan.dp.ua. |  | 2019-07-16
15 | Подготовка рабочего места оператора для стикирование каждого батончика колбасы | Климентьев К./Кувалдина И./Ростковский И./ Федорец В./снабжение | Заявка на рабочее место и обрудование есть, в процессе обсуждения цены, изготовления рабочего стола. Светофоры приобретены, необходимо собрать и запустить. |  |  | 01.08.19г
16 | Подготовка и проработка стандартного веса в разрезе наименования/вида упаковки | Кувалдина И.В. /Бабич А./Преображенский А./Ростковский И./Семашко Ю/ ответсвенное лицо от производства. | Список существующего веса в разрезе наименования и видов упаковки есть. Есть таблица отклонений, необходимо установить постоянный контроль за весом полученной продукции |  | Стандартизация веса пока может относиться к штучному товару, варенной группе, п/к . По деликатессам необходимо решать коллегиально с производством и управлением продаж. Т.к. процент отклонения при задании параметров в WMS очень высок, отклонения могут быть до 30%. | 01.08.19г (многое зависит от возможностей производства)